Dossier administratif pour le raccordement d’une installation photovoltaïque au réseau <6 kW par phase.
Formalités	Quand ?	Où ?	Comment ?	Pièces jointes à créer	Autre pièces à joindre	Ensuite ?
Déclaration préalable de travaux (DP) /  / (ou permis de construire si neuf)	Avant toute chose	Dépôt en mairie	Remplir les cadres 1, 2, 3, 5.1 et 8 du formulaire obtenu à la mairie ou sur internet	-DP1 : plan de masse (cadastre, / IGN ) / -DP4 : plan de toiture / -DP5 : aspect extérieur (photomontage) Photofiltre		Récépissé immédiat à la mairie. Accord tacite au bout d’un mois, mais il faut demander le certificat de non-opposition aux travaux. Plus long si zône protégée des Bâtiments de France
Assurance		Assureur	Le client vérifie auprès de son assureur que l’assurance RC couvrira l’installation.
Subventions	Avant les travaux	ADEME	Montant et conditions très variables selon les régions, les années. Peuvent être nulles. Actualisation sur ENERPLAN.
Demande de raccordement ERDF	Dès qu’on a le récépissé de dépôt de la DP en mairie.	Sur internet	= document technique à remplir en ligne / https://perm.erdfdistribution.fr/	-Certificats de conformité onduleur / -Photos du raccordement actuel (rue, compteur), emplacement des futurs compteurs	Récépissé DP	ERDF envoie le devis et le contrat de raccordement CRAE dans les 6 semaines.
Paiement du raccordement	Devis valable 3 mois	ERDF ARE	Retourner le devis signé, règlement et PJ. / Paiement possible en 2 fois.		-Certificat de non opposition	Raccordement dans les 12 semaines suivant le paiement. Puis l'installateur relie onduleur et compteur.
Conformité Consuel	Formulaire acheté d'avance par l'auteur des travaux et envoyé à l'agence régionale au moins 3 semaines avant la MS. 150€.			Joindre plan, schéma unifilaire, conformité onduleur		Fournir le document validé à ERDF avant la MS.
Mise en service (MS, MES)	Formulaire de demande fourni par ERDF, joindre attestation Consuel et éventuellement la 2ème moitié du règlement du devis. L'installateur est tenu d'être présent à la MES.					Le client est producteur.
Contrat d’achat	Envoyé par l’Obligation d’Achat au producteur plusieurs semaines ou mois après la mise en service. / Le client producteur éditera sa facture de production chaque année à la date anniversaire de la MS sur internet.

- Rappeler fréquemment la mairie et ERDF pour connaître l’avancée des dossiers !
- Jusqu’à 36kVA, les démarches sont les mêmes, mais le délai de réponse ERDF est de 3 mois au lieu de 6 semaines.
- Toutes ces démarches peuvent être réalisées (signées) soit par le futur producteur, soit par son mandataire (l’installateur ou un tiers).
- Exceptions : les régies. S’adresser directement à la régie (mairie, syndicat d’électrification) pour le raccordement et l’obligation d’achat.
- Suppression de la demande de certificat ouvrant droit à l’obligation d’achat à la DRIRE depuis mars 09 si < 250 kVA
- Suppression de la déclaration d’exploiter à la DIDEME depuis décembre 09 si < 250 kVA

ADRESSES PRATIQUES

Formulaires urbanisme :
http://www.service-public.fr/formulaires/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do

 Cadastre :
http://www.cadastre.gouv.fr/scpc/afficherRechPlan.do

Geoportail IGN (cartes détaillées, photos aériennes)
http://www.geoportail.fr

Photofiltre (éditeur d’images simple et gratuit)
http://photofiltre.free.fr/download.htm

 ERDF 0820 031 922 + code postal
Mandat, adresses
http://www.erdfdistribution.fr/demarches
http://www.erdfdistribution.fr/medias/Ref_client_racc/ERDF-FOR-RAC_02E.pdf

Demande de raccordement en ligne
https://perm.erdfdistribution.fr/

EDF Corse et DOM http://sei.edf.fr/accueil/accueil/edf-en-corse-et-outre-mer-corporate/producteurs-d-electricite-1260119.html

EDF Agence d’Obligation d’Achat Solaire  0810 71 65 00
BP 3013- 69399 LYON CEDEX 03
http://www.edf-oasolaire.fr/

Consuel : http://www.consuel.com/
CONSUEL service central Tour Chantecoq 5 rue Chantecoq 92808 Puteaux cedex

DRIRE direction régionale de l’industrie et de la Recherche (intégration des systèmes- déclaration si >250 kW)
http://www.drire.gouv.fr

Dideme (DIrection de la DEmande et des Marchés Energétiques, déclaration si >250kW) Sous-direction du système électrique MEEDDAT/DE/SD3 Arche de la Défense – Paroi Nord 92055 LA DEFENSE CEDEX
http://www.industrie.gouv.fr/energie/electric/se_ele_a4.htm#zone1
http://www.industrie.gouv.fr/contacts/sc_dideme.htm#haut

Impôts : 0810 467 687 ou centre départemental

      - Forum : http://forum-photovoltaique.fr/
        Sites intéressants
- Hespul :http://www.hespul.org/-Publications-photovoltaiques-.html http://www.photovoltaique.info/-particuliers-.html
- Blog : http://photovoltaique.canalblog.com/
- BDPV : http://www.bdpv.fr/index.php (comparaisons d’installations existantes)
- http://www.gppep.org (association de producteurs)
- EDF Site Solaire : http://www.edf-oasolaire.fr/ (questions fréquentes, facture de production)

Sigles

- ERDF : Electricité Réseau Distribution France (raccordement)
- ARD : Agence d’Accès au Réseau de Distribution (raccordement)
- ARÉ : Accueil Raccordement Electricité
- AOA : Agence pour l’Obligation d’Achat
- CRAE : Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation
- ADEME : Agence pour le Développement et la Maîtrise de l’Energie

Subventions

ENERPLAN
http://www.enerplan.asso.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=15&Itemid=36#aides
ADEME http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=12430&v=yes

Disque d’ensoleillement en ligne

http://p-z-m.com/scheibe-iframe.htm